## Einstellungen
Definitionen zum RisikoRegister
Projekt | Neues ERP für TTE
Version | 1.0
Eintrittswahrscheinlichkeiten (Qualitativ)
1 | unwahrscheinlich
2 | gering
3 | könnte sein
4 | hoch
5 | sehr hoch
Auswirkungen
1 | kaum spürbar
2 | leicht
3 | mittelmäßig
4 | schwer
5 | sehr schwer

## Risiko Register
Risiko Register |  |  |  | Version | 1.0 |  | Risiko = Chance oder Unsicherheit von entscheidender Bedeutung mit Auswirkung auf die Zielerreichung (Umfang, Kosten, Termin)
Neues ERP für TTE
Qualitativ
Risiko-# | Kurztext | Bedroh. Chance | Datum Eintrag | Quelle | Ursache | Unsicherheit | Auswirkung | Ziel# | ETW |  | Auswirkung |  | Prio | Maßnahme
1 | Fehleinschätzung des Aufwands mit 30 PT | B |  | Auftrag | Weil in dem Aufwand einige jetzt noch nicht abschätzbare Kundenanpassungen aufgenommen sind | könnte es sein, dass wir den Aufwand unterschätzen oder etwas wichtiges vergessen | mit möglicherweise signifikaten Auswirkungen auf das Budget, da Last-Minute-Aktionen sehr teuer werden, oder wir die angestrebte Exzellenz nicht zeigen können. | 1,2,4 | 5 | sehr hoch | 4 | schwer | 20 | Nochmals Planung überarbeiten und Reserven einsetzen. Welche Punklte haben die größte Unsicherheit?
2 | Nichtumsetzung der zugesagten Mehrsprachigkeit | B |  | Auftrag | Weil wir unsere Software noch nie in andere Sprachen übersetzt haben | könnte es sein, dass wir den Aufwand und technische Machbarkeit unterschätzen | mit möglichweise großen Auswirkungen auf die zugesichtere Umsetzung in 2-3 Jahren sowie die Kundenzufriedenheit | 1.2 | 3 | könnte sein | 3 | mittelmäßig | 9 | Weitergabe an Entwicklungsabteilung, da kein Risiko unseres Projekts
3 | Mangelnde Ausbildung der Key User | B |  | Auftrag | Weil wir die Vorkenntnisse und Fähigkeiten der Key User nicht kennen | könnte es sein, dass wir in 3 Tagen nicht das nötige Wissen vermitteln können, damit die anderen Anwender sicher im Umgang mit dem ERP geschult werden können | mit möglichweise starken Auswirkungen auf die erwartete Leistungssteigerung / Kosteneinsparung durch ein effizienteres System sowie negativer Auswirkung auf die Zufriedenheit der User und damit auf unser Image | 2,3,4 | 3 | könnte sein | 3 | mittelmäßig | 9 | Wir müssen mit den ausgewählten Key User gleich zu Beginnd es Projektes sprechen und ausloten, wie fähig sie sind. Ggfs. müssen wir einen alternativen Schulungsplan aufsetzen.
4 | Zu wenig PS-Ressourcen | B |  | Gespräch Frau Dirschwigl | Weil wir gerade eine angespannte Auftrags- / Kapazitätensituation haben | könnte es sein, dass wir nicht genügend bzw. zu dem nötigen Zeitpunkt verfügbare Ressourcen haben | mit möglicherweise großen Auswirkungen auf Kosten und Termin, da externe Ressourcen teuer sind und eingelernt werden müssen bzw. der Termin nicht gehalten werden kann | 2,3,4 | 4 | hoch | 4 | schwer | 16 | Wir müssen mit PS die Kapazitätenplanung anhand der Arbeitsaufgaben machen und die PS Kollegen fest einplanen. Zusätzlich sollten wir einen Plan B aufstellen, wer extern im Notfall unterstützen könnten und diese Ressourcen mit ins Boot nehmen.
5 | Nichtumsetzung des angepassten Rechnungserstellungsmoduls | B |  | Auftrag | Weil die Entwicklungsabteilung noch 200 User Stories im kommenden Release umzusetzen hat | könnte es sein, dass die Ressourcen nicht für die rechtzeitige Umsetzung des Rechnungsmoduls zur Verfügung stehen (nötig für Einführung & Schulung) | mit möglicherweise großen Auswirkungen auf den Termin, da es nur von uns umgesetzt werden kann und auch nicht über externen Zukauf machbar ist | 1,2,3,4 | 3 | könnte sein | 5 | sehr schwer | 15 | Wir müssen mit der Entwicklugnsabteilung einen Umsetzungsplan mit Aufwandsschätzung machen und die Wichtigkeit entsprechend kommunizieren.
6 | Umsetzung der Mehrsprachigkeit vor dem erwarteten Termin in 2-3 Jahren | C |  | Auftrag | Weil wir fähige Entwickler und einen genauen Umsetzungsplan haben | könnte es sein, dass wir die Mehrsprachigkeit vor dem Termin umsetzen | mit positiven Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit und ggfs. frühere neue Verkaufspotenziale | 1.3 | 2 | gering | 3 | mittelmäßig | 6 | Aufstellen des Entwicklungsplanes